## Universal MPAs
إجراءات الحد الأدنى للاستعداد العامة تطبق على كل مواقع تواجد CARE
رقم MPA | إجراءات الحد الأدنى للاستعداد/ MPA | الفريق | الشخص | تكرار المراجعة الموصى به أو الاختلاف بين المخاطر |  |  | مكتمل | التعليقات/ الإجراءات
|  | المسؤول |  | مخاطر منخفضة | مخاطر متوسطة | مخاطر عالية/ عالية جدًا | نعم = 1 لا = 0
الإدارة
1 | عملية التخطيط للاستعداد للطوارئ تسير وفقًا لتوجيهات خطط الاستعداد للطوارئ من CARE. |  | رئيس المكتب | سنتان | 6 شهور | كل 3 شهور | 0
2 | هناك فريق للاستجابة للطوارئ يعرفون أدوارهم ويجتمعون بشكل ملائم. |  | رئيس المكتب | سنويًا | 6 شهور | كل 3 شهور | 0
3 | تعقد ورشة عمل التخطيط للاستعداد للطوارئ مع محاكاة لمراجعة خطط الاستعداد للطوارئ، بما في ذلك أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ وكبار العاملين والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية والأخصائيين الفنيين والشركاء (حسب المتاح). | SMT | رئيس المكتب | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
4 | تم استكمال كتيب خطط الاستعداد للطوارئ، الملحق 2 (MPA's)، الملحق العاشر (تقييم القدرة) وGIB ومشاركتها للمراجعة والموافقة عليها بعد ورشة العمل. | SMT | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
5 | يوجد منسق استجابة للطوارئ (أو مركز التنسيق). |  | رئيس المكتب | مركز التنسيق | مركز التنسيق | 100% | 0
6 | تلقى كل أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ التلقين على مجموعة أدوات الطوارئ من CARE (www.careemergencytoolkit.org) | ERT | ERC | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
7 | تلقى عضو واحد على الأقل في SMT التدريب المناسب على الطوارئ (ELMP أو CHEOPS أو غير ذلك). | SMT | رئيس المكتب | سنويًا | سنويًا | سنويًا | 0
8 | رصد المخاطر أو الكوارث مطبق. | ERT | EC أو مركز التنسيق | سنتان | سنويًا | كل 3 شهور | 0
9 | يتم وضع التصورات للجهات المانحة المحتملة في مجال الاستجابة للطوارئ. ويتم نشرها بالشكل المناسب. | ERT | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | كل 3 شهور | 0
10 | تأسيس الاتصال مع إدارة مكافحة الكوارث الحكومية الوطنية والمحلية وبناء/ الحفاظ على علاقة تركز على رصد المخاطر | ERT | مدير البرنامج | #REF! | #REF! | #REF! | 0
0
الجنس الاجتماعي
11 | تم تدريب فريق الاستجابة للطوارئ على المسائل الجنسانية (متطلبات الحد الأدنى: دورة IASC للتعلم الإلكتروني) | ERT | ERC | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
12 | التأكد من مشاركة CARE في الاستعداد/ التنسيق بين الوكالات، لاسيما في HCT ومجموعة والحماية والجنس الاجتماعي. | ERT | مدير البرنامج | كما هو ملائم | كما هو ملائم | حسب حدوثها | 0
13 | تم اعداد مجموعة الإحاطة بالشؤون الجنسانية | ERT | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
14 | يوجد منسق (أو مركز التنسيق) للمنظور الجنساني في الطوارئ بعد مشاركته/مشاركتها في التدريبات ذات الصلة متضمنة التحدث مع مستشار الشؤون الجنسانية في الطوارىء بـ CARE الدولية. | ERT | مدير البرنامج | كما هو ملائم | سنويًا | سنويًا | 0
15 | التأكد من إعداد خطة العمل الجنسانية وتضمينها في كتيب التخطيط للاستعداد للطوارئ | ERT | ERC | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
0
الشراكة
16 | خضع الشركاء الحاليين للتقييم والفحص المسبق للتأكد من مدى ملائمتهم كشركاء تنفيذ في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك قدرتهم الجنسانية. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
17 | تم تحديد شركاء التنفيذ الجدد (لاسيما المنظمات المعنية بالمرأة) وخضعوا للفحص المسبق للتأكد من إمكانية التعاون في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك قدرتهم الجنسانية. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
18 | تم دعوة الشركاء إلى ورش عمل التخطيط للاستعداد للطوارئ |  | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
19 | تقييم قدرة الشركاء وتحديد احتياجات وفرص تدريبهم على الاستعداد للطوارئ |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | مستمرة | مستمرة | 0
20 | الاتفاقات/ مذكرات التفاهم التي تغطي التعاون خلال الاستعداد والاستجابة. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | مستمرة | مستمرة | 0
0
الموارد البشرية
21 | تدرج أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ في الوصف الوظيفي الخاص بهم. |  | الموارد البشرية | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | 0
22 | مجموعة التوجيه متاحة للعاملين الجدد و/ أو الزائرين/ الموظفين المنتشرين (بما في ذلك مدونة قواعد السلوك وPSEA والقانون الإنساني...إلخ). |  | الموارد البشرية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
23 | الموارد البشرية للطوارئ وESOP التوظيف مطبقة والإجراءات موضحة بالتفصيل في وثيقة معتمدة من رئيس المكتب (بما في ذلك مجموعات التوظيف والتوجيه السريع والأبحاث والتطوير والتعويض...إلخ). |  | الموارد البشرية | لا ينطبق | لا ينطبق | سنويًا | 0
24 | تم تضمين المسؤوليات المتعلقة بالطوارئ في الوصف الوظيفي لكل العاملين |  | الموارد البشرية | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
25 | كل العاملون على دراية بسياسة منع الاستغلال والاعتداء الجنسي لمؤسسة CI. |  | الموارد البشرية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
0
اللوجستيات والمشتريات
26 | يدرك المكتب القطري إجراءات الاستيراد المحددة والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية المتاحة. في حالة الضرورة، يتعاقد المكتب القطري مع وكالة تخليص محلية). |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
27 | فرق المشتريات على دراية بسياسة مشتريات الطوارئ (مثل التنازلات والحدود القصوى |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
28 | المواصفات والمحتويات وتكاليف بنود ومجموعات الإغاثة في الطوارئ متاحة وجاهزة للاستخدام في الأغراض المتعلقة بالميزانية |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
29 | المعلومات متاحة عن الإجراءات واللوائح الجمركية لاستيراد البضائع وإمكانية الحصول على إعفاء ضريبي. |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
30 | البائعون والجهات الناقلة لمواد الإغاثة حاصلين على حالة "بائع معتمد" وهناك إتفاقات لما قبل التوريد مطبقة مع الموردين المحليين لمواد الإغاثة في الطوارئ ومواقع التخزين المؤقتة. |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
0
التمويل
31 | هناك خطة ESOP للتمويل مطبقة فيما يتعلق بإجراءات التمويل في الطوارئ (الموقعين والحدود القصوى ونقل النقود...إلخ). |  | رئيس الشؤون المالية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
32 | تم تحديد طرقًا بديلة لنقل النقود في حالة تعطل النظام المصرفي |  | رئيس الشؤون المالية | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
0
السلامة والأمن
33 | هناك خطة ESOP مطبقة للسلامة والأمن |  | رئيس المكتب | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
34 | يتم تحديث هيكل الاتصالات لكل العاملين وتعميمه على كل العاملين ذوي الصلة |  | مركز التنسيق الأمني | سنويًا | سنويًا | 6 شهور | 0
0
* انظر بطاقة تقييم المخاطر للحصول على معلومات واضحة عن تقييم المخاطر بالنسبة لكل تواجد.
MPA - التقييم
| القسم | رقم MPAs | MPAs المكتملة
| الإدارة | 12 | 0%
| الشراكة | 5 | 0%
| الموارد البشرية | 5 | 0%
| السجل والمشتريات | 5 | 0%
| التمويل | 2 | 0%
| الأمن والسلامة | 2 | 0%
| التقييم العام للاستعداد | 31 | 0%
Note on D58: Debbie Santalesa: this needs to be updated and linked to the gender section above
Note on G11: Debbie Santalesa: what should be here? Check english version
Note on G16: Debbie Santalesa: what should be in this column?

## Example additional custom MPAs
Minimum Preparedness Actions /MPA | Team | Person | Recommended?
MPA | ACCOUNTABLE |  | Low risk | Medium Risk | High Risk
Identify early warning focal points and and ensure risk monitoring mechanisms are in place and functional, i.e. data is regularl collected, compiled and analsed. | ERT |  |  |  | þ
Ensure evolving risk discussion is a standing item on the SMT agenda. | SMT |  |  | þ | þ
Develop and maintain a list of potential emergency donors | SMT |  |  | þ | þ
Establish and maintain relationship with potential emergency donors | SMT |  |  | þ | þ
Develop a CO humanitarian strategy | SMT |  |  |  | þ
Establish and regularly update a roster of national and local staff candidates for immediate recruitment for each functional area. | HR |  |  |  | þ
Ensure that staff beyond the procurement team are familiar with rules governing local purchases. | Procurement |  |  |  | þ
In consultation with the core sector specialists, have the contents of emergency kits already defined, as well as the requirements for relief supplies pre-identified (source, type, specifications, quantities). Specifications are prepared for all items. | ERT |  |  |  | þ
Establish a list of required and/or approved vendors (suppliers and transporters) for emergency relief items, update information regularly and develop pre-supply agreements with local suppliers for emergency relief items. | Procurement |  |  |  | þ
Gather information on customs procedures and regulations for importing goods and check the possibility of a tax exemption. | Logistics |  |  |  | þ
Standard job descriptions for likely required humanitarian response positions are created and translated as necessary | ERT |  |  |  | þ
Roster of national staff is recorded on database and bulk sms system software is identified / purchased | HR |  |  |  | þ
Transport of passengers: identify approved suppliers (or CARE vehicles) for rental, determine costs (for budget purpose). | Procurement |  |  | þ | þ
Staff are aware of existing hibernation, evacuation and relocation processes (memorandum, meeting, …). | Safety & Security |  |  |  | þ
A checklist of communications equipment is reviewed annually. | Safety & Security |  |  |  | þ
Train staff and partners on gender in emergencies. | ERT |  |  |  | þ
Integrate sex, age and disability disaggregation into development and humanitarian monitoring systems. | SMT |  | þ | þ | þ
Alternative cash transfer methods have been identified in the event that the banking system is incapacitated | Finance |  |  |  | þ
Office space options have been identified to support increased numbers of visitors/staff | Administration |  |  |  | þ
Accommodation options have been identified to support increased numbers of visitors/international staff and have been approved by the Security Manager | Administration |  |  |  | þ
Alternative sources of internet connectivity have been identified for use in the event of current system failure/unreliability | IT |  |  |  | þ
Relevant staff are trained in how to use alternative communications equipment - ie BGAN, sat comms, radios | IT |  |  |  | þ
Options have been identified to support bandwidth needs of increased numbers of visitors/staff | IT |  |  |  | þ
Generic proposals have been prepared in accordance with the EPP, in the chosen sectors of response (particularly shelter, WASH, SRHE & FNS), with input from the CI Sector Leads | ERT |  |  |  | þ
CARE is a member of the national cash working group | ERT |  |  |  | þ
SMT, Programme Management & ERT members undertake CaLP online training in basics of cash-based programming | SMT |  |  |  | þ
Select Financial Service Providers and sign framework agreement | Finance |  |  |  | þ
Standard formats are prepared for rapid needs assessments in the selected response sectors in the EPP, with input from the CI Sector Leads (where possible using KOBO digital forms) | ERT |  |  |  | þ