## Universal MPAs
إجراءات الحد الأدنى للاستعداد العامة تطبق على كل مواقع تواجد CARE
رقم MPA | إجراءات الحد الأدنى للاستعداد/ MPA | الفريق | الشخص | تكرار المراجعة الموصى به أو الاختلاف بين المخاطر |  |  | مكتمل | التعليقات/ الإجراءات
|  | المسؤول |  | مخاطر منخفضة | مخاطر متوسطة | مخاطر عالية/ عالية جدًا | نعم = 1 لا = 0
الإدارة
1 | عملية التخطيط للاستعداد للطوارئ تسير وفقًا لتوجيهات خطط الاستعداد للطوارئ من CARE. |  | رئيس المكتب | سنتان | 6 شهور | كل 3 شهور | 1
2 | هناك فريق للاستجابة للطوارئ يعرفون أدوارهم ويجتمعون بشكل ملائم. |  | رئيس المكتب | سنويًا | 6 شهور | كل 3 شهور | 0
3 | تعقد ورشة عمل التخطيط للاستعداد للطوارئ مع محاكاة لمراجعة خطط الاستعداد للطوارئ، بما في ذلك أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ وكبار العاملين والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية والأخصائيين الفنيين والشركاء (حسب المتاح). | SMT | رئيس المكتب | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
4 | تم استكمال كتيب خطط الاستعداد للطوارئ، الملحق 2 (MPA's)، الملحق العاشر (تقييم القدرة) وGIB ومشاركتها للمراجعة والموافقة عليها بعد ورشة العمل. | SMT | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
5 | يوجد منسق استجابة للطوارئ (أو مركز التنسيق). |  | رئيس المكتب | مركز التنسيق | مركز التنسيق | 100% | 0
6 | تلقى كل أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ التلقين على مجموعة أدوات الطوارئ من CARE (www.careemergencytoolkit.org) | ERT | ERC | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
7 | تم تدريب فريق الاستجابة للطوارئ على المسائل الجنسانية (متطلبات الحد الأدنى: دورة IASC للتعلم الإلكتروني) | ERT | ERC | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
8 | تلقى عضو واحد على الأقل في SMT التدريب المناسب على الطوارئ (ELMP أو CHEOPS أو غير ذلك). | SMT | رئيس المكتب | سنويًا | سنويًا | سنويًا | 0
9 | رصد المخاطر أو الكوارث مطبق. | ERT | EC أو مركز التنسيق | سنتان | سنويًا | كل 3 شهور | 1
10 | يتم وضع التصورات للجهات المانحة المحتملة في مجال الاستجابة للطوارئ. ويتم نشرها بالشكل المناسب. | ERT | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | كل 3 شهور | 0
11 | تأسيس الاتصال مع إدارة مكافحة الكوارث الحكومية الوطنية والمحلية وبناء/ الحفاظ على علاقة تركز على رصد المخاطر | ERT | مدير البرنامج | كما هو ملائم | كما هو ملائم | حسب حدوثها | 0
12 | التأكد من مشاركة CARE في الاستعداد/ التنسيق بين الوكالات، لاسيما في HCT ومجموعة والحماية والجنس الاجتماعي. | ERT | مدير البرنامج | كما هو ملائم | كما هو ملائم | حسب حدوثها | 0
4
الشراكة
13 | خضع الشركاء الحاليين للتقييم والفحص المسبق للتأكد من مدى ملائمتهم كشركاء تنفيذ في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك قدرتهم الجنسانية. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
14 | تم تحديد شركاء التنفيذ الجدد (لاسيما المنظمات المعنية بالمرأة) وخضعوا للفحص المسبق للتأكد من إمكانية التعاون في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك قدرتهم الجنسانية. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
15 | تم دعوة الشركاء إلى ورش عمل التخطيط للاستعداد للطوارئ |  | مدير البرنامج | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
16 | تقييم قدرة الشركاء وتحديد احتياجات وفرص تدريبهم على الاستعداد للطوارئ |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | مستمرة | مستمرة | 0
17 | الاتفاقات/ مذكرات التفاهم التي تغطي التعاون خلال الاستعداد والاستجابة. |  | مدير البرنامج | لا ينطبق | مستمرة | مستمرة | 0
0
الموارد البشرية
18 | تدرج أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ في الوصف الوظيفي الخاص بهم. |  | الموارد البشرية | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | 0
19 | مجموعة التوجيه متاحة للعاملين الجدد و/ أو الزائرين/ الموظفين المنتشرين (بما في ذلك مدونة قواعد السلوك وPSEA والقانون الإنساني...إلخ). |  | الموارد البشرية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
20 | الموارد البشرية للطوارئ وESOP التوظيف مطبقة والإجراءات موضحة بالتفصيل في وثيقة معتمدة من رئيس المكتب (بما في ذلك مجموعات التوظيف والتوجيه السريع والأبحاث والتطوير والتعويض...إلخ). |  | الموارد البشرية | لا ينطبق | لا ينطبق | سنويًا | 0
21 | تم تضمين المسؤوليات المتعلقة بالطوارئ في الوصف الوظيفي لكل العاملين |  | الموارد البشرية | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
22 | كل العاملون على دراية بسياسة منع الاستغلال والاعتداء الجنسي لمؤسسة CI. |  | الموارد البشرية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
2
اللوجستيات والمشتريات
23 | يدرك المكتب القطري إجراءات الاستيراد المحددة والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية المتاحة. في حالة الضرورة، يتعاقد المكتب القطري مع وكالة تخليص محلية). |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
24 | فرق المشتريات على دراية بسياسة مشتريات الطوارئ (مثل التنازلات والحدود القصوى |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
25 | المواصفات والمحتويات وتكاليف بنود ومجموعات الإغاثة في الطوارئ متاحة وجاهزة للاستخدام في الأغراض المتعلقة بالميزانية |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
26 | المعلومات متاحة عن الإجراءات واللوائح الجمركية لاستيراد البضائع وإمكانية الحصول على إعفاء ضريبي. |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
27 | البائعون والجهات الناقلة لمواد الإغاثة حاصلين على حالة "بائع معتمد" وهناك إتفاقات لما قبل التوريد مطبقة مع الموردين المحليين لمواد الإغاثة في الطوارئ ومواقع التخزين المؤقتة. |  | ACD PS أو ما يكافئها | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
1
التمويل
28 | هناك خطة ESOP للتمويل مطبقة فيما يتعلق بإجراءات التمويل في الطوارئ (الموقعين والحدود القصوى ونقل النقود...إلخ). |  | رئيس الشؤون المالية | سنتان | سنويًا | سنويًا | 0
29 | تم تحديد طرقًا بديلة لنقل النقود في حالة تعطل النظام المصرفي |  | رئيس الشؤون المالية | لا ينطبق | سنويًا | سنويًا | 0
0
السلامة والأمن
30 | هناك خطة ESOP مطبقة للسلامة والأمن |  | رئيس المكتب | سنتان | سنويًا | سنويًا | 1
31 | يتم تحديث هيكل الاتصالات لكل العاملين وتعميمه على كل العاملين ذوي الصلة |  | مركز التنسيق الأمني | سنويًا | سنويًا | 6 شهور | 1
2
* انظر بطاقة تقييم المخاطر للحصول على معلومات واضحة عن تقييم المخاطر بالنسبة لكل تواجد.
MPA - التقييم
| القسم | رقم MPAs | MPAs المكتملة
| الإدارة | 12 | 33.33%
| الشراكة | 5 | 0%
| الموارد البشرية | 5 | 40%
| السجل والمشتريات | 5 | 20%
| التمويل | 2 | 0%
| الأمن والسلامة | 2 | 100%
| التقييم العام للاستعداد | 31 | 29.03%

## RISK RANKING 2018
تقييم المخاطر القطري لعام 2018
تقييم المخاطر لعام 2018 وفقًا لمؤشر إدارة المخاطر (INFORM) (http://www.inform-index.org)
المنطقة | عالية جدًا | عالية | مخاطر متوسطة | مخاطر منخفضة
آسيا/ المحيط الهادي | أفـغـانـسـتـان ^^ | بنغلاديش | كمبوديا | فينجي *
|  | الهند | أندونيسيا
|  | ميانمار | جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية
|  | نيبال ^^ | تيمور ليتشي
|  | باكستان ^^ | فانـواتـو
|  | بابوا غينيا الجديدة | فيتنام
|  | الفلبين | سريلانكا
تايلاند
شرق ووسط وجنوب أفريقيا | جمهورية الكونغو الديمقراطية * (T4) | بوروندي* ^^ | ملاوي
| الصومال (RT4) | أثيوبيا (RT4) | جنوب أفريقيا
| جنوب السودان * (T4) | كينيا (RT4) | زامبيا
| السودان ^^ | تنزانيا
رواندا *
أوغندا
موزمبيق
مدغشقر
زيمبابوي ^^
غرب أفريقيا | تشاد * (RT4) | كوت ديفوار | غانا
| النيجر * (RT4) | الكاميرون* (RT4) | بنين/ توغو*
مالي ^^
نيجيريا (RT4)
سيراليون * ^^
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | العراق (T4) | تركيا* ^^ | البلقان | اليونان
| سوريا (T4) |  | OPt (WBG) ^^
| اليمن * (T4) |  | الأردن ^^
مصر
المغرب*
القوفاز
لبنان ^^
أمريكا اللاتينية والوسطى |  | هاييتي* ^^ | هندوراس * | كوبا
|  | غواتيمالا | بيرو
السلفادور
بوليفيا
نيكاراغوا
الإكوادور
* تعتبر المخاطر متزايدة في هذه البلاد وفقًا لنتائج INFORM لعام 2018
^^ من المتوقع استكمال التحديث الإنساني (سواءا كان هناك خطة استجابة إنسانية للأمم المتحدة و/ أو تقارير عن أكثر من 100.000 مستفيد من البرامج الإنسانية في PIIRS، مع عدم وجود تقارير حالة تغطي الاستجابة.