## Modèle de plan de travail
MODÈLE DE PLAN DE TRAVAIL « ARGENT CONTRE TRAVAIL »
ACTIVITÉS | PERSONNE RESPONSABLE | COORDINATION AVEC | CALENDRIER
|  |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8
Planification des programmes
Identifier ou aider à constituer un comité communautaire et assurer la liaison avec les autorités locales
Élaborer un plan opérationnel pour la mise en oeuvre des programmes qui inclue un cadre logique, une matrice des risques, un plan relatif aux ressources humaines, un budget et un plan de travail
Définir les rôles et les responsabilités (Procédures opérationnelles normalisées)
Établir des mandats et recruter du personnel
Mettre en place une stratégie de supervision et de suivi
Sélection des projets
Sélectionner les projets en collaboration avec les communautés et les autorités locales
Vérifier les spécifications techniques des travaux à entreprendre
Examiner les questions environnementales et intégrer des mesures de réduction des risques
Conclure des accords d'assistance avec les communautés
Signer un protocole d'accord avec les autorités locales et les partenaires d'exécution
Communication avec les bénéficiaires et redevabilité
Élaborer un plan relatif à la redevabilité et à la communication avec les bénéficiaires
Concevoir et mettre en place un mécanisme de réclamation et de réponse
Sélection des prestataires de services et établissement des contrats
Chercher des prestataires de services potentiels
Lancer un appel d'offres pour sélectionner les prestataires de services
Établir les contrats et définir les modalités de travail
Préparation des programmes
Sélectionner les participants aux programmes
Établir et arrêter des procédures de travail
Fixer les salaires avec les communautés
Planifier et préparer l'enregistrement et l'identification
Enregistrer les bénéficiaires des programmes « argent contre travail »
Distribution de matériel pour les programmes
Estimer les besoins en matériel et les coûts des programmes
Commander le matériel nécessaire
Planifier et effectuer les distributions
Versement des rémunérations pour les programmes
Évaluer les capacités de décaissement
Planifier le décaissement et mobiliser des agents
Former le personnel et les prestataires de services
Procéder au décaissement
Mettre fin aux versements
Planification du suivi et de l'évaluation
Élaborer une stratégie de suivi et d'évaluation
Mettre en place un système de dénonciation
Suivi des programmes
Établir des données de référence
Contrôler l'encaissement
Procéder à la vérification post-distribution
Suivi des marchés
Surveiller les négociants
Surveiller les prix
Évaluation
Planifier l'évaluation (y compris la définition des mandats)