## CfW Workplan template
نموذج خطة عمل برامج النقد مقابل العمل
النشاطات | الشخص المسؤول | التنسيق مع | الإطار الزمني
|  |  | الأسبوع 1 | الأسبوع 2 | الأسبوع 3 | الأسبوع 4 | الأسبوع 5 | الأسبوع 6 | الأسبوع 7 | الأسبوع 8
التخطيط لبرامج النقد مقابل العمل
المساعدة على إنشاء لجنة للتنسيق مع السلطات المحلية
: وضع خطة تشغيلية تتضمن الإطار المنطقي، ومصفوفة مخاطر، وخطط الموارد البشرية، وميزانية وخطة عمل.
تحديد المهام والمسؤوليات
تحديد المعايير المرجعية والتوظيف
وضع استراتيجية لفشراف والرصد
اختيار المشاريع
اختيار المشاريع بالتعاون مع المجتمعات والسلطات المحلية
التحقق من المواصفات التقنية الأعمال
مراعاة البيئة وتطبيق تدابير الحد من المخاطر
ابرام اتفاقات مساعدة مع المجتمعات
غبرام مذكرات تفاهم مع السلطات المحلية والشركاء التنفيذيين i
التواصل مع المستفيدين والمساءلة
وضع خطة للمساءلة والتواصل مع المستفيدين
وضع خطة لإدارة العلاقات مع المستفيدين
اختيار مقدمي الخدمات والتعاقد معهم
البحث عن مقدمي الخدمات المحتملين
إجراء عملية مناقصة لاختيار مقدمي الخدمات
تحديد تدابير سير العمل
إعداد برامج النقد مقابل العمل
تحديد المشاركين في برامج النقد مقابل العمل
الاتفاق على تدابير العمل
الاتفاق على معدلات الأجور مع المجتمعات المعنية
التخطيط لعملية التسجيل
تسجيل المستفيدين
توزيع برامج النقد مقابل العمل
تقدير الحاجات التكاليف المرتبطة ببرامج النقد مقابل العمل
طلب المعدات الضرورية
تنفيذ التوزيع
الدفع
تقييم القدرة على تسليم الدفعات
التخطيط للدفع وتعبئة الوكلاء
تدريب الموظفين ومقدمي الخدمات
تسليم الدفعات
انهاء عملية الدفع
التخطيط للرصد والتقييم
وضع استراتيجيات الرصد والتقييم
وضع نظام للابلاغ عن سير العمل
رصد البرنامج
وضع بيانات خط الأساس
رصد عملية تسليم الدفعاتt
رصد عملية ما بعد التوزيع
رصد السواق
رصد التجار
رصد الأسعار
التقييم
تقييم الخطط