## Plan de travail pour le suivi
MODÈLE DE PLAN DE TRAVAIL POUR LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DES PTM
ACTIVITÉS / PAR RÉSULTAT ATTENDU | PERSONNE RESPONSABLE | EN COORDINATION AVEC | ANNÉE
|  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Suivi
1. Élaborer un plan de suivi et d'évaluation sur la base du cadre logique
2. Concevoir et tester les formulaires de suivi des distributions
3. Concevoir et tester les formulaires de suivi des versements/commerçants
4. Concevoir et tester le questionnaire de suivi à l'intention des ménages
5. Concevoir et tester le questionnaire pour les discussions thématiques de groupe (niveau communautaire)
6. Concevoir et tester les rapports d'étude de marché
7. Former l'équipe de suivi
8. Organiser l'équipe de suivi
9. Collecter les données de référence
10. Réaliser le suivi post-distribution
11. Effectuer des études de marché
12. Saisir les données dans la base de données
13. Étudier les données et travailler en coordination avec l'équipe de distribution et l'équipe de communication avec les bénéficiaires pour résoudre les problèmes éventuels
14. Établir le mandat pour l'examen interne à mi-parcours
15. Réaliser l'examen interne à mi-parcours
16. Établir le mandat pour l'évaluation de fin de projet
17. Mener à bien l'évaluation de fin de projet