## مصفوفة المخاطر
| وصف المخاطر | إمكانية الحدوث | التأثير | المخاطر الكامنة | تدابير الحد من المخاطر | إمكانية الحدوث | التأثير | المخاطر المتبقية
الفئات المستضعفة أو المحرومة. | يمكن تخصيص التحويلات النقدية المبرمجة بشكل غير متكافئ في مناطق يسهل الوصول إليها. | 5 | 2 | 10 | التنسيق مع الوكالات، والتواصل مع وكلاء التحويلات النقدية المتاحين. | 4 | 2 | 8
تحويل مسار الخدمات إلى كيانات إرهابية معينة. | يمكن للاختيار الفاسد للموظفين أو الشركاء خلق ما يسمى "المستفيدين الوهميين" وتحويل الأموال إلى كيانات إرهابية محددة. | 2 | 5 | 10 | أدوار منفصلة للاختيار والتوزيع، ورصد العملية بشكل منتظم، وتقديم تقارير بشكل ملائم في حال حدوث تحويل في المسار. | 1 | 5 | 5
تسهيل التجارة الضارة غير المشروعة. | تدعم السيولة النقدية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الأعمال المرتبطة بـ "اقتصاد الحروب" أثناء انتقالها مع وكلاء تحويل الأموال. | 3 | 3 | 9 | إجراءات صارمة للعناية الواجبة بشأن قضية السيولة النقدية المشتركة، وتحليل سياسي اقتصادي وثيق. | 1 | 3 | 3 | خطر قليل | من 1 إلى 4
السرقة من المستلمين بعد عملية التوزيع. | سرقة مبالغ نقدية أو "فرض ضرائب" بشكل غير لائق من قبل أصحاب المصالح ذوي النفوذ. | 3 | 2 | 6 | الافتقار إلى الشفافية في وقت الاختيار والتوزيع والرصد. وإيصال الخدمات إلى المنازل عوضًا عن مكاتب التوزيع النقدية. | 2 | 2 | 4 | خطر متوسط | من 5 إلى 11
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | خطر عالٍ | من 12 إلى 25
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ملاحظة: المخاطر المعطاة كعينة هي عبارة عن عرض توضيحي فقط، ويتوجب إعادة كتابتها خلال عملية تحليل المخاطر.
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
تشمل هذه الوثيقة أنشطة المساعدات الإنسانية التي نفذت بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي أخذ وجهات النظر الواردة في هذه الوثيقة، في أي حال من الأحوال، للتعبير عن الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي. وتخلي المفوضية الأوروبية مسؤوليتها عن أي استخدام للمعلومات الواردة في الوثيقة.

## مخطط المخاطر
| الفئات المستضعفة والمحرومة | تحويل المساعدات إلى كيان إرهابي | تسهيل التجارة الضارة غير المشروعة | السرقة من المستلمين بعد...
المخاطر الكامنة | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المخاطر المتبقية | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0